## Ringkasan Eksekutif
SUARA SURABAYA MEDIA (RADIO SUARA SURABAYA FM 100)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) & ANALISIS MODEL BISNIS
Pengembangan Sistem Informasi E-Internship & Talent Management (Full Enterprise) Pada Server Internal Suara Surabaya
INFORMASI PROYEK & KETENTUAN INFRASTRUKTUR
Nama Sistem | E-Internship & Talent Management Suara Surabaya Media
Kategori Perangkat Lunak | Full Enterprise Web Application & Decision Support System (DSS)
Arsitektur Teknologi | Decoupled Architecture (Next.js 14 App Router + Laravel 11 REST API + PostgreSQL 18)
Infrastruktur Server | Server On-Premise Milik Suara Surabaya Media (Biaya Cloud Server = Rp 0)
Model Perolehan Bisnis | Kemitraan Kampus B2B (University Partnership & Talent Pool Subscription)
Total Nilai Investasi Software | 7500000
Waktu Pelaksanaan Proyek | ± 3 s.d. 4 Minggu (Sprints Terpadu & Deployment On-Premise)
Garansi & Pemeliharaan | 60 Hari Kalender (Prioritas Pendampingan & Bug Fixing Bebas Biaya)
SKEMA TERMIN PEMBAYARAN
Tahap Pembayaran | Keterangan Milestone Pekerjaan | Persentase | Nominal Pembayaran (Rp)
Termin 1 (Uang Muka / DP) | Saat kick-off kesepakatan proyek disetujui | 40%
Termin 2 (Progress Pekerjaan) | Setelah demo formulir pendaftaran, upload berkas, & antrean admin | 30%
Termin 3 (Pelunasan Final) | Setelah implementasi DSS, dasbor pimpinan, deployment SS & serah terima | 30%
TOTAL KESELURUHAN | 100% Selesai & Serah Terima Sistem

## RAB Full Fitur Enterprise
SUARA SURABAYA MEDIA
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN SOFTWARE (FULL ENTERPRISE)
Implementasi Lengkap Seluruh Modul Sistem Informasi E-Internship Pada Server On-Premise Suara Surabaya
No. | Modul / Komponen Fitur | Rincian Spesifikasi & Arsitektur Teknis | Satuan | Vol. | Harga Satuan (Rp) | Subtotal (Rp)
1 | Arsitektur Multi-Role 3-Level | Setup Next.js 14 + Laravel 11 + PostgreSQL dengan 3 role: Pelamar, Admin Redaksi/HRD, dan Pimpinan Redaksi | Modul | 1 | 650000
2 | Beranda & Banner Carousel 5 Detik | Profil korporat media SS, navigasi terstruktur, auto-sliding banner carousel 5 detik transisi halus | Modul | 1 | 350000
3 | Formulir Pendaftaran & Storage Berkas | Multi-step wizard pengajuan, integrasi file storage lokal server SS, validasi format berkas CV/KTP/Surat/Proposal | Modul | 1 | 900000
4 | Portal Pelamar, Linimasa & Re-Apply | Halaman profil selaras (Light/Dark), linimasa interaktif progress seleksi, dan otomasi deteksi alumni magang | Modul | 1 | 700000
5 | Engine Seleksi Cerdas (DSS Rule-Based) | Otomasi penilaian kelayakan pelamar: Rule 1 (Berkas), Rule 3 (Kapasitas kuota), Rule 4 (Kesesuaian jurusan) | Modul | 1 | 1250000
6 | Antrean Admin & Eksekusi Rekomendasi | Dashboard verifikasi terintegrasi DSS, modal penerimaan dengan jadwal & catatan, modal tolak dengan alasan | Modul | 1 | 800000
7 | Manajemen Kuota Dinamis & Auto-Lock | Kapasitas divisi real-time, auto-decrement kuota saat diterima, dan fitur penguncian divisi penuh (Lock/Unlock) | Modul | 1 | 550000
8 | Dasbor Analitik Eksekutif (Pimpinan) | Portal khusus Pimpinan Redaksi dengan visual grafik tren pelamar bulanan, distribusi kampus, utilisasi divisi | Modul | 1 | 650000
9 | Ekspor Laporan Rekapitulasi Excel (.xlsx) | Fitur generate dan unduh rekap data pelamar, arsip kelolosan, dan statistik pendaftaran ke spreadsheet Excel | Modul | 1 | 350000
10 | UI/UX Standar Impeccable (Dual Mode) | Desain korporat Suara Surabaya Blue, Dark Mode kontras tinggi, micro-interactions, responsive mobile/desktop | Modul | 1 | 500000
11 | Deployment Server Internal SS & Indexing | Instalasi & konfigurasi di server on-premise SS, optimasi indexing PostgreSQL, skrip 1-Click Launcher Windows | Paket | 1 | 450000
12 | Testing Komprehensif & Garansi (60 Hari) | End-to-end integration test, hardening validasi input, dokumentasi teknis kode, dan garansi pemeliharaan 60 hari | Paket | 1 | 350000
TOTAL INVESTASI PENGEMBANGAN SOFTWARE
Catatan Teknis & Ketentuan Layanan:
• Biaya di atas merupakan harga pasti (fixed price) untuk seluruh 12 modul fitur tanpa ada pengurangan fitur.
• Sistem berjalan di infrastruktur server on-premise milik Suara Surabaya Media (biaya server bulanan = Rp 0).
• Termasuk instalasi basis data PostgreSQL lokal, konfigurasi environment, dan skrip 1-Click Launcher Windows.
• Garansi pemeliharaan teknis & perbaikan bug gratis selama 60 hari kalender sejak serah terima sistem.

## Model Bisnis & ROI Kampus
SUARA SURABAYA MEDIA
MODEL BISNIS KEMITRAAN KAMPUS B2B & SIMULASI ROI
Proyeksi Arus Pendapatan (Recurring Revenue) & Pengembalian Modal Investasi Software Rp 7.500.000,-
A. SKEMA PAKET LANGGANAN KEMITRAAN KAMPUS (B2B SUBSCRIPTION)
Paket Kemitraan | Sasaran Institusi | Tarif Langganan | Hak Akses & Fasilitas Utama
Silver University Partner | Fakultas / Program Studi | 3000000 | Kuota prioritas maks. 5 mahasiswa/th, portal verifikasi digital bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), laporan evaluasi berkala
Gold Strategic Partner | Universitas / Mitra Utama | 5000000 | Seluruh benefit Silver + kuota prioritas 10 mahasiswa/th lintas divisi (Radio On-Air, SS.net, Multimedia), hak talent scouting, logo di beranda
B. PROYEKSI KEUANGAN & SIMULASI RETURN ON INVESTMENT (ROI)
Komponen Analisis Keuangan | Tahun 1 (Peluncuran) | Tahun 2 (Pertumbuhan) | Keterangan & Asumsi Perhitungan
Pendapatan Kemitraan Kampus (Revenue) | 19000000 | 31000000 | Th 1: 2 Gold + 3 Silver; Th 2: 4 Gold + 4 Silver (Mitra Kampus Jatim)
Biaya Investasi Awal Software (CAPEX) | -7500000 | 0 | Biaya pengadaan software Full Enterprise (sekali bayar di awal)
Biaya Infrastruktur Server SS (OPEX) | 0 | 0 | Disediakan mandiri oleh server internal on-premise Suara Surabaya (Rp 0)
Laba Bersih Operasional (Net Profit) |  |  | Keuntungan finansial bersih yang diterima pihak Suara Surabaya Media
Waktu Balik Modal (Break-Even Point) | ± 4 – 5 Bulan | Profitable | Investasi software lunas tertutup dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan
C. NILAI TAMBAH STRATEGIS & EFISIENSI OPERASIONAL (NON-FINANCIAL ROI)
• Efisiensi Beban Kerja Manual (Cost-Saving): | Mengurangi hingga 70% jam kerja sortir manual CV/proposal (~40 jam kerja per gelombang), setara penghematan biaya operasional internal Rp 6.000.000 s.d. Rp 10.000.000 per tahun.
• Exclusive Talent Pool Siap Pakai: | Suara Surabaya memiliki akses langsung ke bank talenta penyiaran, jurnalisme online SS.net, dan multimedia terverifikasi tanpa biaya agensi rekrutmen eksternal.
• Optimalisasi Aset Server Internal: | Memaksimalkan utilisasi perangkat server on-premise Suara Surabaya yang sudah ada tanpa menambah pengeluaran langganan server cloud eksternal.
• Penguatan Brand Media Edukatif: | Memperkokoh reputasi Suara Surabaya Media sebagai institusi pers modern, transparan, dan terdepan dalam adopsi teknologi informasi di kalangan akademisi.