## Daftar Peserta
No | Nama | Aktor | Fitur Utama & Pendukung | Library & Framework | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi (Hari) | Progres Implementasi | Progres Pengujian | Status
1 | M. Farhan Maheswara | Dev1 | Fitur Utama: Eksekusi Algoritma Sortir (UC-05), Ekspor Rekap Data (UC-09). Fitur Pendukung: Preview Dokumen Pelamar (iframe PDF), Manajemen Status Reviewing. | Python (prototyping algoritma), Laravel 11 (integrasi rule-based), PhpSpreadsheet (generate .xlsx), PostgreSQL (query agregasi). | 2025-02-03 | 2025-06-12 | 129 | 2025-04-07 | 2025-05-05 | Selesai
2 | Ramandika Arya W | Dev2 | Fitur Utama: Manajemen Autentikasi (UC-01), Unggah Dokumen & Formulir (UC-02), Lacak Status Berkas (UC-03), Kelola Antrean Pelamar (UC-04), Ubah Status Kelulusan (UC-06), Kelola Kuota Divisi (UC-07), Tinjau Dasbor Analitik (UC-08), Kirim Notifikasi Otomatis (UC-10). Fitur Pendukung: Konfigurasi DevOps (CI/CD), Integrasi Supabase Storage, CORS & Sanctum Middleware. | Next.js 14 (frontend), Laravel 11 (backend API), Tailwind CSS, Recharts (grafik), Axios, Supabase Storage (file upload), PostgreSQL, Laravel Sanctum (autentikasi token), GitHub (version control). | 2025-02-03 | 2025-06-12 | 129 | 2025-04-07 | 2025-05-05 | Selesai
Keterangan
ada tingkatan kurang, cukup dan lebih, bagi mahasiswa yang sanggup untuk mengerjakan tingkatan kurang dan tepat waktu maka lebih diuntungkan dibandingkan mengerjakan tugas yang sampai lebih, sesuai dokumen technical development & pembagian tugas google doc
Cara membaca dokumen pengembangan dengan metode waterfall (perhatikan baik - baik) dan setiap pengembang fokus pada Fase 4 & 5, pada Fase 1 - 3 sebagai fondasi yang disesuaikan dengan penugasan yang bisa dikerjakan oleh pengembang
Fase 1 : Requirement Gathering berfungsi sebagai kebutuhan dalam pengembangan aplikasi
Fase 2 : Requirement Analysis berfungsi sebagai analisis kebutuhan dalam pengembangan aplikasi
Fase 3 : Design berfungsi sebagai mengetahui antarmuka dan software architecture yang harus dikerjakan dalam proses pengembangan aplikasi
Fase 4 : Implementasi berfungsi sebagai implementasi dari fase 3 yang didasari oleh fase 2, dan 1
Fase 5 : Testing berfungsi sebagai proses pengujian setiap implementasi yang sudah dikerjakan
Fase 6 : Hasil dari Fase 1 - 5 siap dirilis
Formulas:
Durasi (Hari) = DATEDIF([Tanggal Mulai],[Tanggal Selesai],"D")

## 1-Requirement Gathering
No | Requirement ID | Deskripsi Fungsional/ Non Fungsional | Klasifikasi | Sources | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi (Hari) | Catatan | Keterangan
1 | RQ-01 | Sistem menyediakan formulir registrasi dan fasilitas login menggunakan email. | Fungsional | Calon Peserta Magang | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Mengatasi ketidakjelasan pemberkasan, dan mengurangi kekeliruan data | Silahkan tabel bisa diganti dengan kondisi masing - masing kelompok
2 | RQ-02 | Pelamar dapat mengunggah dokumen persyaratan (CV, Pengantar) dalam format PDF. | Fungsional | Admin Sekretariat | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Mengatasi masalah penumpukan map fisik berkas pendaftaran di meja admin.
3 | RQ-03 | Halaman pelacakan status berkas (Menunggu, Diterima, Ditolak). | Fungsional | Calon Peserta Magang | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Mengurangi jumlah telepon pelamar yang menanyakan status pendaftaran ke kantor.
4 | RQ-04 | Dasbor antrean dokumen pelamar yang masuk dengan fitur filter. | Fungsional | Admin Sekretariat | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Admin membutuhkan tampilan tabel yang terpusat untuk menggantikan input manual Excel.
5 | RQ-05 | Penyortiran dan pencocokan profil pelamar dengan divisi menggunakan rule based. | Fungsional | Admin Sekretariat | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Menggunakan algoritma rule based untuk mempercepat evaluasi berkas.
6 | RQ-06 | Tombol persetujuan untuk mengubah status pelamar dan memicu notifikasi. | Fungsional | Admin Sekretariat | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Menggantikan sistem penolakan manual via surat atau telepon.
7 | RQ-07 | Halaman pengaturan untuk mengatur batas kuota maksimal per divisi. | Fungsional | Pimpinan Bidang | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Pimpinan butuh kontrol untuk menyeimbangkan jumlah anak magang di tiap bidang.
8 | RQ-08 | Sistem otomatis mengunci pendaftaran jika kuota divisi penuh. | Fungsional | Pimpinan Bidang | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Mencegah kelebihan kapasitas ruangan seperti yang sering terjadi di Divisi Lalu Lintas.
9 | RQ-09 | Dasbor analitik pelaporan visual (grafik pelamar per divisi). | Fungsional | Pimpinan Bidang | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Untuk mempermudah pelaporan bulanan tanpa harus merekap manual.
10 | RQ-10 | Waktu respon (response time) sistem berada di bawah 3 detik. | Non-Fungsional | Pimpinan Bidang | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Antisipasi web lambat saat terjadi lonjakan pendaftar magang awal semester.
11 | RQ-11 | Keamanan data menggunakan enkripsi akses HTTPS dan Role-Based Access Control. | Non-Fungsional | Pimpinan Bidang | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 | Menjaga kerahasiaan data pribadi mahasiswa agar tidak bocor.
Formulas:
Durasi (Hari) = DATEDIF([Tanggal Mulai],[Tanggal Selesai],"D")

## 2-Requirement Analysis
No | ID Analisis | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi (Hari) | Analisis Deskripsi | Risiko Teknis | Solusi Teknis | Tingkatan | Aktor
1 | AN-01 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | Pengguna harus bisa mendaftar akun dan masuk sistem menggunakan kredensial email dengan perlindungan kata sandi. | 1. Kebocoran data kredensial di database. 2. Sesi pengguna dibajak (Session Hijacking). | 1. Implementasi algoritma hashing (Bcrypt) untuk enkripsi password. 2. Gunakan secure HTTP-only cookies untuk sesi login. | mudah | Calon Peserta Magang
2 | AN-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | Sistem menerima unggahan berkas persyaratan (CV, Pengantar) dalam format PDF dan menyimpannya di cloud/server. | 1. Kapasitas penyimpanan server cepat penuh. 2. Pelamar mengunggah file berbahaya yang disamarkan sebagai PDF. | 1. Batasi ukuran file maksimal 2MB di sisi client & server. 2. Validasi MIME type dan ekstensi file secara ketat di backend. | mudah | Calon Peserta Magang
3 | AN-03 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | Menampilkan data pendaftar magang dalam tabel dasbor interaktif yang mendukung pencarian dan filtering. | 1. Browser menjadi lambat (lagging) jika harus merender ribuan data pelamar sekaligus. | 1. Terapkan Server-Side Pagination (misal dengan DataTables) agar data dimuat bertahap. 2. Optimasi query JOIN tabel. | Sedang | Admin Sekretariat
4 | AN-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | Mengevaluasi dan menyortir pelamar secara otomatis menggunakan algoritma Rule-Based (logika IF-THEN) berdasarkan parameter baku (dropdown). | 1. Pemohon melakukan bypass validasi frontend dan mengirim parameter value ilegal. 2. Logika hardcode di sistem akan menyulitkan pemeliharaan jika Dishub mengubah SOP batas kuota atau nama divisi. | 1. Terapkan Backend Validation yang ketat dengan mencocokkan input user terhadap tabel master divisi. 2. Simpan aturan parameter (kapasitas maksimal, syarat keahlian) di dalam database agar bersifat dinamis. | Sedang | Admin Sekretariat
5 | AN-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | Mengeksekusi Decision Rule untuk memvalidasi sisa kuota saat admin menerima pendaftar magang. | 1. Race condition (konflik ketika dua admin mengklik tombol "Terima" di detik yang sama persis saat sisa kuota divisi tinggal 1). | 1. Terapkan Database Transaction dengan mekanisme row-level locking (SELECT ... FOR UPDATE) saat fungsi pengecekan kuota dipicu. | Sedang | Admin Sekretariat
6 | AN-06 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | Menampilkan grafik rekapitulasi data pendaftar dan persentase penerimaan secara real-time di bawah 3 detik. | 1. Penghitungan agregasi data (COUNT, GROUP BY) membebani basis data operasional utama saat jam sibuk. | 1. Implementasikan Database Indexing pada kolom yang sering difilter (status, divisi_id). 2. Buat tabel summary/caching terpisah untuk menyimpan kalkulasi sementara. | Sedang | Pimpinan Bidang
Formulas:
Durasi (Hari) = DATEDIF([Tanggal Mulai],[Tanggal Selesai],"D")

## 3-Design
https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/tree/master/frontend/app/(head)/head & https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/blob/master/backend/app/Http/Controllers/Api/V1/HeadController.php | Design ID | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi (Hari) | Modul | Deskripsi Komponen UI (client) | Deskripsi Logika | Tools, (Library/Framework) | Link Pengerjaan (Github, Gdrive) dan link yang lain | Aktor
1 | D_1 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2 | Autentikasi (Login/Register) | Antarmuka formulir pendaftaran akun baru dan halaman masuk (login) dengan kolom email dan kata sandi. | Mengambil data input, mengenkripsi kata sandi menggunakan hashing, dan mencocokkan kredensial di database untuk membuat sesi (session). | Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Laravel 11 (Sanctum Auth) | https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/tree/master/frontend/app/(auth) & https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/blob/master/backend/app/Http/Controllers/Api/V1/AuthController.php | Dev2
2 | D_2 | 2026-01-22 | 2026-01-24 | 2 | Upload Dokumen Persyaratan | Antarmuka formulir data diri dengan dropdown pilihan keahlian yang baku dan tombol unggah berkas (PDF) dengan indikator loading. | Memvalidasi input dropdown, memvalidasi ekstensi dan ukuran file (< 2MB) di server, menyimpan file ke storage, dan menyimpan path ke database. | Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, Laravel 11 (API), Supabase Storage | https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/tree/master/frontend/app/(applicant)/apply & https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/blob/master/backend/app/Http/Controllers/Api/V1/ApplicantController.php | Dev2
3 | D_3 | 2026-01-22 | 2026-01-24 | 2 | Dasbor Pelamar (Tracking) | Antarmuka timeline visual atau kartu status yang menunjukkan perkembangan proses evaluasi berkas secara real-time. | Menampilkan data pendaftaran dari server menggunakan protokol GET berdasarkan ID User yang sedang aktif di sesi tersebut. | Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, Laravel 11 (API), Lucide React | https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/tree/master/frontend/app/(applicant)/status & https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/tree/master/frontend/app/(applicant)/dashboard | Dev2
4 | D_4 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2 | Dasbor Admin (Antrean) | Antarmuka tabel dinamis yang menampilkan daftar pelamar dengan fitur pencarian, filter, dan tombol aksi (Evaluasi/Terima/Tolak). | Melakukan query JOIN antara tabel User, Pendaftaran, dan Divisi. Menangkap instruksi klik tombol untuk memicu fungsi validasi lanjutan. | Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, Laravel 11 (API), DataTables-style pagination | https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/tree/master/frontend/app/(admin)/admin & https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/blob/master/backend/app/Http/Controllers/Api/V1/AdminController.php | Dev2
5 | D_5 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2 | Penyortiran Berbasis Aturan (Rule-Based Triage) | (Berjalan di background, tidak ada UI khusus selain tombol pemicu "Evaluasi Sistem" di Dasbor Admin) | Mengeksekusi Decision Rule (IF-THEN) untuk mencocokkan parameter baku (dropdown keahlian) pelamar dengan syarat divisi guna menghasilkan rekomendasi pasti (deterministic). | Laravel 11 (PHP Business Logic), PostgreSQL (Rule Engine) | https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/blob/master/backend/app/Http/Controllers/Api/V1/AdminController.php | Dev1
6 | D_6 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Manajemen Kuota & Notifikasi | Antarmuka input angka untuk batas kuota per divisi bagi Admin. | Menjalankan decision rule: mengecek sisa kuota sebelum update status menjadi "Diterima", dan memicu pengiriman email SMTP ke pelamar. | Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, Laravel 11 (API), Supabase Storage (iframe PDF view) | https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/blob/master/backend/app/Models/Division.php & https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/blob/master/backend/app/Helpers/NotificationHelper.php | Dev2
7 | D_7 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Analitik & Ekspor Laporan | Antarmuka grafik (Pie/Bar chart) visualisasi pendaftar dan tombol unduh laporan berformat Excel. | Melakukan query agregasi (COUNT/GROUP BY) dari database dan mengonversi format JSON/Array menjadi file .xlsx. | Next.js 14, TypeScript, Recharts, Laravel 11 (PhpSpreadsheet), Tailwind CSS | https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/tree/master/frontend/app/(head)/head & https://github.com/Ramandika-Wibowo/SAD-Dishub-2026-/blob/master/backend/app/Http/Controllers/Api/V1/HeadController.php | Dev2
Formulas:
Durasi (Hari) = DATEDIF([Tanggal Mulai],[Tanggal Selesai],"D")

## 4-Implementation
No | Related ID | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Estimasi (Hari) | Descriptions | Aktor | Status | Status Commit Github | Link Commit Github (Sesuai Dev)
1 | D_1 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 4 | Implementasi halaman autentikasi split-screen: formulir registrasi (Applicant) dan login berbasis email dengan Laravel Sanctum. Integrasi RBAC middleware untuk tiga role (Applicant, Admin, Head). | Dev2 | Done | Done
2 | D_2 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 4 | Implementasi formulir pendaftaran magang: input data diri (nama, institusi, program studi, divisi tujuan) dan upload multi-dokumen (CV, KTP, Surat Pengantar, Proposal) ke Supabase Storage. Validasi MIME type PDF dan batas ukuran 2MB di sisi server (Laravel). | Dev2 | Done | Done
3 | D_3 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 4 | Implementasi halaman tracking status Applicant: tampilan kartu status real-time (Menunggu Verifikasi, Dalam Antrian, Diterima, Ditolak) dengan polling API GET berdasarkan session user yang aktif. | Dev2 | Done | Done
4 | D_4 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 4 | Implementasi dashboard antrian Admin: tabel dinamis dengan server-side pagination, filter (status, divisi, tanggal), dan tombol aksi (Evaluasi / Terima / Tolak). Query JOIN tabel applicants, submissions, dan divisions di Laravel. | Dev2 | Done | Done
5 | D_5 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 5 | Implementasi mesin algoritma Decision Support System (Rule-Based Sorting) di backend Laravel: - R1: Validasi kelengkapan dokumen wajib (CV, KTP, Surat Pengantar). - R3: Pengecekan ketersediaan kuota divisi tujuan. - R4: Keyword matching skor kecocokan antara Program Studi / isi CV pelamar dengan keyword divisi. Output: skor rekomendasi dan status kelayakan pelamar. | Dev1 | Done | Done
6 | D_6 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 5 | Implementasi fitur review dokumen in-app di dashboard Admin: modal pop-up dengan iframe yang merender PDF langsung dari Public URL Supabase Storage tanpa perlu unduh file. Integrasi tombol "Evaluasi Sistem" pemicu algoritma DSS. | Dev2 | Done | Done
7 | D_7 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 5 | Implementasi mekanisme Database Transaction dengan row-level locking (SELECT ... FOR UPDATE) untuk mencegah race condition saat dua Admin menerima pelamar di saat kuota divisi tinggal 1. | Dev1 | Done | Done
8 | D_8 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 5 | Implementasi manajemen kuota divisi oleh Admin: halaman pengaturan untuk mengubah batas kuota maksimal per divisi. Sistem otomatis mengunci pendaftaran jika kuota penuh. Database indexing pada kolom status dan divisi_id. | Dev2 | Done | Done
9 | D_9 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 5 | Implementasi dashboard analitik Head (Pimpinan Bidang): grafik Pie dan Bar Chart (Recharts) visualisasi pendaftar per divisi, persentase lolos/tidak, dan metrik bulanan. Query agregasi COUNT/GROUP BY dengan caching summary. | Dev2 | Done | Done
10 | D_10 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 5 | Implementasi fitur ekspor laporan Excel (.xlsx) untuk Head: generate file di Laravel menggunakan PhpSpreadsheet, dikembalikan sebagai binary stream (blob) langsung ke frontend Next.js tanpa menyimpan ke storage (bypass Supabase untuk menghindari error MIME 415). | Dev1 | Done | Done
Formulas:
Estimasi (Hari) = DATEDIF([Tanggal Mulai],[Tanggal Selesai],"D")

## 5-Testing
Aktor | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jenis Metode Pengujian | Deskripsi Metode Pengujian | ID Kasus Uji (Sumber Dari Lembar Skenario Uji) | Deskripsi Singkat Terkait Ujian | Solusi | Status | Verifikasi Dev1, Dev2 | Verifikasi Tester 1 | Verifikasi Tester 2
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Login dengan kredensial valid (Admin). Data masukan: Email: admin@dishub.go.id, Password: password. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_LR_001 | Login dengan kredensial valid (Admin) Hasil aktual: Berhasil masuk ke Dashboard Admin | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Login dengan kredensial valid (Pimpinan). Data masukan: Email: head@dishub.go.id, Password: password. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_LR_002 | Login dengan kredensial valid (Pimpinan) Hasil aktual: Berhasil masuk ke Dashboard Pimpinan | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Login dengan kredensial tidak valid. Data masukan: Email: test@test.com, Password: salah. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_LR_003 | Login dengan kredensial tidak valid Hasil aktual: Muncul pesan error "Email atau password salah" | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Registrasi akun baru pelamar. Data masukan: Nama: Test User, Email: test@mail.com, Password: 12345678, Tipe: Mahasiswa. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_LR_004 | Registrasi akun baru pelamar Hasil aktual: Akun berhasil dibuat dan redirect ke login | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pengajuan magang oleh pelamar. Data masukan: Divisi: Angkutan, Tanggal: 01/06/2026-01/09/2026, Upload CV + KTP + Surat Pengantar. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_PP_001 | Pengajuan magang oleh pelamar Hasil aktual: Pengajuan tersimpan dengan status "Pending" | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pelamar melihat status pengajuan. Data masukan: Login sebagai pelamar, akses halaman status. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_PP_002 | Pelamar melihat status pengajuan Hasil aktual: Menampilkan status pengajuan terkini beserta detail dokumen | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pelamar melihat notifikasi. Data masukan: Login sebagai pelamar, akses halaman notifikasi. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_PP_003 | Pelamar melihat notifikasi Hasil aktual: Menampilkan daftar notifikasi terbaru | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Admin menjalankan algoritma sortir (DSS). Data masukan: Klik tombol "Proses Algoritma" pada daftar pelamar. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AA_001 | Admin menjalankan algoritma sortir (DSS) Hasil aktual: Sistem menampilkan hasil R1, R3, R4 dan skor algoritma | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Admin menerima pengajuan pelamar. Data masukan: Klik "Terima" pada detail pelamar, tambahkan catatan admin. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AA_002 | Admin menerima pengajuan pelamar Hasil aktual: Status berubah menjadi "Diterima" dan notifikasi terkirim | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Admin menolak pengajuan pelamar. Data masukan: Klik "Tolak", isi alasan penolakan. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AA_003 | Admin menolak pengajuan pelamar Hasil aktual: Status berubah menjadi "Ditolak" dengan alasan tersimpan | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Admin menekan tombol "Lihat Dokumen" (Percobaan Pertama – GAGAL). Data masukan: Klik ikon mata pada baris dokumen CV pelamar. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AA_004 | Admin menekan tombol "Lihat Dokumen" (Percobaan Pertama – GAGAL) Hasil aktual: Pop-up terbuka tetapi menampilkan error "404 - This page could not be found" | Tambahkan Accessor getFileUrlAttribute() di app/Models/Document.php; ubah src iframe di komponen DocumentPreviewModal.tsx agar menggunakan field file_url (URL absolut Supabase). | Error | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Admin menekan tombol "Lihat Dokumen" (Percobaan Kedua – BERHASIL). Data masukan: Klik ikon mata pada baris dokumen CV pelamar. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AA_005 | Admin menekan tombol "Lihat Dokumen" (Percobaan Kedua – BERHASIL) Hasil aktual: Pop-up terbuka dan file PDF berhasil ditampilkan di dalam iframe | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Admin mengelola divisi (Tambah). Data masukan: Nama: Divisi Baru, Kuota: 10. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AA_006 | Admin mengelola divisi (Tambah) Hasil aktual: Divisi berhasil ditambahkan | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Admin mengunci divisi. Data masukan: Klik tombol kunci pada divisi tertentu. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AA_007 | Admin mengunci divisi Hasil aktual: Divisi terkunci dan tidak menerima pelamar baru | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pimpinan melihat dashboard analitik. Data masukan: Login sebagai Pimpinan, akses halaman Dashboard. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AP_001 | Pimpinan melihat dashboard analitik Hasil aktual: Menampilkan statistik: total pelamar, diterima, ditolak, grafik | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pimpinan menekan tombol Refresh. Data masukan: Klik tombol "Refresh" di dashboard. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AP_002 | Pimpinan menekan tombol Refresh Hasil aktual: Data analitik diperbarui tanpa reload halaman dengan animasi loading | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pimpinan mengekspor Excel (Percobaan Pertama – GAGAL). Data masukan: Klik "Ekspor ke Excel" tanpa filter. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AP_003 | Pimpinan mengekspor Excel (Percobaan Pertama – GAGAL) Hasil aktual: Muncul toast error: "Gagal mengunggah file export: 415 invalid_mime_type" | Bypass Supabase Storage untuk proses ekspor; tambahkan responseType: 'blob' pada axios call di hooks/useExport.ts; generate file .xlsx lokal via PhpSpreadsheet dan stream langsung ke browser. | Error | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pimpinan mengekspor Excel (Percobaan Kedua – GAGAL). Data masukan: Klik "Ekspor ke Excel" setelah bypass Supabase. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AP_004 | Pimpinan mengekspor Excel (Percobaan Kedua – GAGAL) Hasil aktual: Muncul error HTTP 500: "Return value must be of type JsonResponse, BinaryFileResponse returned" | Ubah return type HeadController::export() dari JsonResponse menjadi BinaryFileResponse¦JsonResponse di app/Http/Controllers/HeadController.php; stream file .xlsx lokal langsung dengan deleteFileAfterSend=true. | Error | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pimpinan mengekspor Excel (Percobaan Ketiga – BERHASIL). Data masukan: Klik "Ekspor ke Excel" tanpa filter. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AP_005 | Pimpinan mengekspor Excel (Percobaan Ketiga – BERHASIL) Hasil aktual: File Laporan_Magang_*.xlsx berhasil terunduh ke perangkat | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Black Box | Pengujian fungsional (Black Box) skenario: Pimpinan mengekspor Excel dengan filter. Data masukan: Filter: Status=Diterima, Divisi=Angkutan. Verifikasi hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan. | TC_AP_006 | Pimpinan mengekspor Excel dengan filter Hasil aktual: File .xlsx terunduh dengan data sesuai filter | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada Document::getFileUrlAttribute() di backend/app/Models/Document.php. Skenario: Menguji Accessor getFileUrlAttribute() dengan file_path valid. Data masukan: file_path: "applications/1/cv/resume.pdf". Verifikasi cakupan kode: Baris 18-26 dieksekusi (Accessor + getPublicUrl). | TC_WB_001 | Menguji Accessor getFileUrlAttribute() dengan file_path valid Hasil aktual: Mengembalikan URL absolut Supabase yang valid | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada Document::getFileUrlAttribute() di backend/app/Models/Document.php. Skenario: Menguji Accessor getFileUrlAttribute() dengan file_path null. Data masukan: file_path: null. Verifikasi cakupan kode: Baris 18-20 dieksekusi (early return). | TC_WB_002 | Menguji Accessor getFileUrlAttribute() dengan file_path null Hasil aktual: Mengembalikan null | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada Document::getFileUrlAttribute() di backend/app/Models/Document.php. Skenario: Menguji Accessor getFileUrlAttribute() dengan URL http lengkap. Data masukan: file_path: "https://example.com/file.pdf". Verifikasi cakupan kode: Baris 18-22 dieksekusi (str_starts_with check). | TC_WB_003 | Menguji Accessor getFileUrlAttribute() dengan URL http lengkap Hasil aktual: Mengembalikan URL asli tanpa modifikasi | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada HeadController::export() dengan $this->storage->uploadRaw(). Skenario: Menguji fungsi export() dengan upload ke Supabase (Percobaan Pertama – GAGAL). Data masukan: Filter kosong (semua data). Verifikasi cakupan kode: Baris 230-239 dieksekusi (uploadRaw gagal, masuk catch block). | TC_WB_004 | Menguji fungsi export() dengan upload ke Supabase (Percobaan Pertama – GAGAL) Hasil aktual: Exception thrown: 415 invalid_mime_type dari Supabase API | Bypass Supabase Storage untuk ekspor; generate file .xlsx lokal via PhpSpreadsheet dan stream binary langsung ke browser tanpa melalui Supabase uploadRaw(). | Error | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada HeadController::export(): JsonResponse dengan response()->download(). Skenario: Menguji fungsi export() dengan return type JsonResponse (Percobaan Kedua – GAGAL). Data masukan: Filter kosong (semua data). Verifikasi cakupan kode: Baris 102 (deklarasi fungsi) menyebabkan TypeError. | TC_WB_005 | Menguji fungsi export() dengan return type JsonResponse (Percobaan Kedua – GAGAL) Hasil aktual: PHP Fatal Error: Return value must be of type JsonResponse, BinaryFileResponse returned | Ubah deklarasi return type HeadController::export() dari JsonResponse menjadi BinaryFileResponse¦JsonResponse di app/Http/Controllers/HeadController.php baris 102. | Error | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada HeadController::export(): BinaryFileResponse¦JsonResponse. Skenario: Menguji fungsi export() dengan union return type (Percobaan Ketiga – BERHASIL). Data masukan: Filter kosong (semua data). Verifikasi cakupan kode: Baris 102, 223-233 dieksekusi (Xlsx save + response download + deleteFileAfterSend). | TC_WB_006 | Menguji fungsi export() dengan union return type (Percobaan Ketiga – BERHASIL) Hasil aktual: File .xlsx berhasil di-generate dan dikirim sebagai HTTP binary stream | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada AlgorithmService::checkR1(). Skenario: Menguji algoritma sortir R1 (Kelengkapan Dokumen). Data masukan: Application dengan 3 dokumen lengkap (CV, KTP, Surat Pengantar). Verifikasi cakupan kode: Seluruh validasi dokumen dieksekusi. | TC_WB_007 | Menguji algoritma sortir R1 (Kelengkapan Dokumen) Hasil aktual: r1_passed = true | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada AlgorithmService::checkR3(). Skenario: Menguji algoritma sortir R3 (Ketersediaan Kuota). Data masukan: Division dengan max_quota=10, active_applicants=9. Verifikasi cakupan kode: Perbandingan kuota dieksekusi. | TC_WB_008 | Menguji algoritma sortir R3 (Ketersediaan Kuota) Hasil aktual: r3_passed = true | - | Fix | Success
Dev1 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada AlgorithmService::checkR4(). Skenario: Menguji algoritma sortir R4 (Keyword Matching). Data masukan: study_program: "Teknik Informatika", division keywords: ["informatika", "teknologi"]. Verifikasi cakupan kode: Seluruh logika string matching dieksekusi. | TC_WB_009 | Menguji algoritma sortir R4 (Keyword Matching) Hasil aktual: r4_passed = true, algorithm_score = 75.5 | - | Fix | Success
Dev2 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | White Box | Pengujian struktural (White Box) pada RoleMiddleware::handle(). Skenario: Menguji middleware RoleMiddleware untuk otorisasi. Data masukan: User dengan role "applicant" mengakses route /admin/*. Verifikasi cakupan kode: Baris pengecekan role dan abort(403) dieksekusi. | TC_WB_010 | Menguji middleware RoleMiddleware untuk otorisasi Hasil aktual: Response 403 Forbidden | - | Fix | Success

## 6-Maintenance-Deployment
Aktor | Tugas | Tempat Rilis | Tanggal Rilis | Verifikasi Dosen
Dev2 | Deploy frontend Next.js 14 ke Vercel / VPS. Deploy backend Laravel 11 ke Railway / VPS. Konfigurasi environment variable (.env) production. | Cloud Local | 2025-05-23
Dev1 | Konfigurasi koneksi PostgreSQL production dan migrasi skema database. Setup variabel Supabase Storage untuk environment production. | Cloud Local | 2025-05-23
| Pengujian end-to-end di environment production. Verifikasi alur pendaftaran, DSS, dan ekspor laporan berjalan normal di domain live. | Cloud Local | 2025-05-23
Dev2 | ... | ... | ... | ...